## Sheet1
2024年度资金项目实施计划或统筹整合方案完成情况公告公示表
制表：那曲市财政局 |  | 日期：2024年9月30日 |  |  |  |  | 单位：万元
序号 | 项目名称 | 预算数 | 建设内容 | 工作推进情况 | 工作进度 | 下一步工作预计完成情况 | 质保金 | 备注
1 | 索县到户高寒棚圈建设项目 | 1200 | 建设内容：到户庭院经济，拟补助修建约300户高寒棚圈建设，建设砖混结构高寒棚圈300座（建设规模：按每头牛3㎡的标准建设，其中棚占总面积的20％-25％，圈占总面积的65％-75％，储草棚占总面积的5％-10％。），每座不超过4万元。 | 已完工 | 100% | 积极对接各乡镇，积极开展到户高寒棚圈的实施工作。
2 | 索县综合型农贸交易市场建设项目 | 2950 | 建设内容：新建农贸市场6153.26㎡，公共卫生间49.50㎡，室外附属工程，电线杆移位1项、给排水工程1项、电气工程1项。设备购置含客梯2部，220W柴油发电机1台，停车系统1套，预装式变电站1台。 | 已完工 | 100% | 做好施工期间的质量跟进度监督，按期完成资金拨付
3 | 索县荣布镇仓储基地建设项目 | 870 | 建设内容：该项目主要建设内容包括仓库、设备用房及室外附属工程，并涉及设备及工器具购置。其中仓库1690.04m²，设备用房366.78m²，室外附属工程，总平电气工程1项、总平给排水工程1项，设备及工器具购置。 | 已完工 | 100% | 做好施工期间的质量跟进度监督，按期完成资金拨付
4 | 索县糌粑加工厂建设项目 | 1079.11 | 建设内容：新建糌粑加工厂房建筑面积约1196.46平方米，配套设备房(含消防水池)，以及强弱电，给排水室外附属工程及设备采购工程。 | 已完工 | 100% | 加快项目施工合同的签订工作，积极进行项目施工建设。
5 | 索县荣布镇瓦多改村农家乐项目 | 1000 | 建设内容：该项目主要为农家乐项目，主要包括黑帐篷（占地面积1000㎡）一座，黑帐篷（占地面积300㎡）三座，两座藏式火灶及农家乐相关设施设备采购等。 | 已完工 | 100% | 做好施工期间的质量跟进度监督，按期完成资金拨付
6 | 索县2024年扶持壮大村集体经济发展项目 | 280 | 建设内容：1.索县亚拉镇一居委：选择居委会现有的商品房一间，店铺面积约为60平方米。购买设施设备。设施设备：购买货架、收银台、冷柜等必要的设施设备。2.索县荣布镇吉若塘村：选择村委会现有门面1间，购买糌粑加工设施设备；3.索县嘎美乡克杂达村：开设综合超市；购置生活用品、青稞种子、饲草种子、化肥、网围栏、收割机、小型拖拉机、旋耕机、电动离心机等产品。4.索县若达乡若达卡村：投资入股到索县格桑扶贫开发有限责任公司的土豆种植项目中。 | 已完工 | 100% | 做好施工期间的质量跟进度监督，按期完成资金拨付
7 | 索县2024年采购能繁母畜（牦牛）项目 | 520 | 拟计划从临近省市县采购优质牦牛，合理分配到户（优先考虑脱贫户和监测户），实现畜牧业提质增效、可持续发展。按照不超过1万元/头，预估采购带仔母畜和适龄母畜500余头，交由群众自己经营，实现增收。 | 已完工 | 100% | 加快该项目的招投标工作，确保如期采购完成。
8 | 索县若达乡若达卡村美丽宜居工程 | 1900 | 建设内容：该项目主要建设内容包括水房、早厕、大棚及附属工程，并涉及设备及工器具购置。其中水房111.27m²(单座面积37.09m²，共3座），旱厕85.46m²(单个面积42.73m²，共2座)，庭院经济50个，附属工程；道路工程1村包括村入户道路871.00m²，晒场5172.30m²、护坡3339.40m²、边沟加盖板517.00m、台阶表面修复150.00m²、砼墩护栏339.00m；道路工程2村包括村入户道路2468.60m²、排水边沟480.00m、 挡土墙910.30m²、涵洞工程(6m)1座、涵洞工程(8.1m)1座、砼墩护栏57.00m；照明工程；设备及工器具购置。 | 已完工 | 100% | 做好施工期间的质量跟进度监督，按期完成资金拨付
9 | 索县嘎美乡克杂达村美丽宜居工程 | 2850 | 建设内容：该项目主要对给水厂、污水厂，道路及硬化工程，给水工程，排水工程进行建设，并涉及设备及工器具购置。其中，给水厂：综合用房230.51㎡；蓄水池1座；溢水井1座；及附属工程，污水厂：综合用房119.70㎡；格栅渠及调节池：一体化设备基础；道路工程；泥石流沟治理1项；交安工程1项；给水工程1项；排水工程1项，设备及工器具购置。 | 已完工 | 100% | 做好施工期间的质量跟进度监督，按期完成资金拨付
10 | 索县嘎美乡隆姆库村桥梁建设项目 | 400 | 建设内容：为公路为四级公路，设计时速15km/h，路基宽度4.5m，主要对路基工程、路面工程、桥梁涵洞工程进行建设。其中路基工程0.214km，路面工程0.214km，桥梁涵洞工程58.00m（3x16m普通钢筋混泥土）。 | 已完工 | 100% | 做好施工期间的质量跟进度监督，按期完成资金拨付 |  | 交通局
11 | 那曲市索县嘎木乡拉延村环境整治财政以工代赈项目 | 300 | 建设内容：新建一处长170米高6米浆砌石挡墙用于防止地质灾害并硬化路面400平方米。 | 已完工 | 100% | 做好施工期间的质量跟进度监督，按期完成资金拨付 |  | 发改委
12 | 那曲市索县嘎美乡尼朵塘村防洪堤及挡墙财政以工代赈项目 | 350 | 建设内容：瓦撤囊自然村新建2公里的防洪堤，长50米的挡墙。 | 已完工 | 100% | 做好施工期间的质量跟进度监督，按期完成资金拨付 |  | 发改委
13 | 那曲市索县嘎美乡维拉山挡墙财政以工代赈项目 | 351 | 建设内容：新建300米的挡墙。 | 已完工 | 100% | 做好施工期间的质量跟进度监督，按期完成资金拨付 |  | 发改委
14 | 那曲市索县西昌乡如庆塘村财政以工代赈项目 | 300 | 建设内容：索县西昌乡如庆塘村，无现状供水设施，需新建取水，净水设施，新建PE管道卓亚嘎533米，果索塘2700米，如庆塘1500米，及配套饮水设施。 | 已完工 | 100% | 做好施工期间的质量跟进度监督，按期完成资金拨付 |  | 发改委
15 | 索县2024年农牧民培训项目 | 400 | 建设内容：重点培训藏菜厨师100人，中式烹饪100人，砌筑工50人、钢筋工50人、装饰装修50人，汽车维修工150人，计算机操作员50人，挖掘机操作员60人，装载机40人，美容美发师30人，客房服务50人，重点动物防疫、病虫草害防治、蔬菜园艺、农作物栽培技术、畜禽养殖、农机操作、沼气服务等实用技术250人。 | 已完工 | 100% | 做好培训期间的质量跟进度监督，按期完成资金拨付
16 | 索县2024年双共培训项目 | 200 | 建设内容：计划带动200名群众参与社会共建共治共享，其中双共培训100名，结合“乡村振兴，那曲奋进”培训100名。可行性和必要性：为巩固我县脱贫成果，促进脱贫攻坚同乡村振兴工作有效衔接，提升农牧民劳动力参与就业市场竞争能力，拓宽就业渠道，促进农牧民群众增收。推动我县劳动力从传统务工方式向技能型务工增收转变，通过开展技能培训，切实培养一批有一技傍身的劳动力，储备一批就业市场所需技能人才，进一步提高就业率。责任单位：索县政法委、索县奋进办。 | 已完工 | 100% | 做好培训期间的质量跟进度监督，按期完成资金拨付
17 | 索县2024年树立农牧民新风貌项目 | 100 | 建设内容：索县10个乡镇开展树立农牧民新风貌工作，开展积分超市。 | 已完工 | 100% | 积极督促各乡镇尽快开展积分超市的相关工作，确保我县梳理农牧民新风貌工作取得新成就。
18 | 索县2024年小额信贷贴息项目 | 319.89 | 建设内容：用于扶贫小额信贷贴息还款。 | 已完工 | 100% | 按照程序跑办
19 | 索县荣布镇扶贫砂石场升级改造提升建设项目 | 680 | 沙场设施设备一套，厂房（路面硬化，U型槽，围墙，供料台)，220挖机一台，850装载机一台。 | 已开工建设 | 60% | 做好施工期间的质量跟进度监督，按期完成资金拨付
20 | 索县亚拉镇切注村水泥桥建设项目 | 100 | 新建1座20米水泥桥及相关附属工程。 | 已开工建设 | 65% | 做好施工期间的质量跟进度监督，按期完成资金拨付 |  | 交通局
21 | 索县2024年第二批采购能繁母畜（牦牛）项目 | 663.25 | 拟计划从临近省市县采购优质牦牛，合理分配到户，优先考虑脱贫户、监测户以及无畜户、少畜户，在“乡村振兴、那曲奋进”活动中表现优异的群众，通过以奖代补的形式，实现畜牧业提质增效、可持续发展。按照不超过1万元/头，预估采购带仔母畜和适龄母畜700余头，交由群众自己经营，实现增收。 | 已开工建设 | 65% | 做好施工期间的质量跟进度监督，按期完成资金拨付
22 | 索县2024年第二批高寒到户棚圈项目 | 680 | 建设内容：到户庭院经济，拟补助修建约170户高寒棚圈建设，建设砖混结构高寒棚圈170座（建设规模：按每头牛3㎡的标准建设，其中棚占总面积的20％-25％，圈占总面积的65％-75％，储草棚占总面积的5％-10％。），每座不超过4万元。 | 已开工建设 | 100% | 做好施工期间的质量跟进度监督，按期完成资金拨付
23 | 2024年少数民族特色产业发展培训项目 | 89 | 建设内容：1、民族手工和特色旅游产业培训；2、种植养殖农业经济培训；3、特色产业大学生创业品牌扶持培训。共计160人左右。 | 已开工建设 | 100% | 做好施工期间的质量跟进度监督，按期完成资金拨付
合计 |  | 17582.25